## Work Breakdown Structure
[6 empty] | Total | Done | Open | Not Open | Start Over |  | Finish Over |  |  | 2018-08-01 | [60 empty] | 5% |  |  | 15% |  |  | 80% | [57 empty] | Date： 2018/08/01
PROJECT NAME | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [63 empty] | step logic |  |  | Testcase logic |  |  | Code | [57 empty] | 0
Summary Information
[6 empty] | 2018-07-01 | 2018-10-01 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018 | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | Note
Category | SubCategory | No | Task/Function | SubTask/SubFuntion | Phụ trách | Plan |  | Actual |  | Cost Plan |  | Cost Actual |  | Status | Progress | time axis 2018-07-01 to 2018-10-31
[6 empty] | Start | Finish | Start | Finish | Hours | Days | Hours | Days | time axis 2018-07-01 to 2018-10-31
HTML | Tổng quan về Html |  | Sơ lược về html | html là gì | Lộc | bar: 2018-07-10 to 2018-07-11
|  |  |  | trang web (web page) | Lộc | bar: 2018-07-10 to 2018-07-11
|  |  |  | Trình duyệt web (web browser) | Lộc
[26 empty] | 1 | 1
| Thẻ Html |  | Cú pháp |  | Lộc | bar: 2018-07-10
1
|  |  | Phần tử html | phần tử inline | Lộc | bar: 2018-07-10
1
|  |  |  | phần tử block | Lộc | bar: 2018-07-10
| HTML 5 |  | Sơ lược về html5 |  | Lộc | bar: 2018-07-10
|  |  | Một số thẻ mới |  | Lộc | bar: 2018-07-10
|  |  | Các thẻ đã loại bỏ |  | Lộc | bar: 2018-07-11
CSS | Tổng quan về CSS |  | Sơ lược về css |  | Lộc
|  |  | Cú pháp |  | Lộc
|  |  | Cách sử dụng | Inline | Lộc
|  |  |  | Internal | Lộc
|  |  |  | External | Lộc
|  |  | Thuộc tính | Id | Lộc
|  |  |  | Class | Lộc
JavaScrips | Tổng quan về JavaScrips |  | Sơ lược về Javascrips |  | Lộc
|  |  | Cách sử dụng | Thay đổi nội dung của HTML | Lộc
|  |  |  | Thay đổi giá trị của thuộc tính của html | Lộc
|  |  |  | Thay đổi style của phần tử html | Lộc
|  |  |  | Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào | Lộc
|  |  | Cách hiện dữ liệu |  | Lộc
| Các phương thức của javascrips |  | Tìm phần tử của html |  | Lộc
|  |  | Thay đổi nội dung, thuộc tính, kiểu dáng của phần tử html |  | Lộc
|  |  | Thêm, xóa phần tử |  | Lộc
|  |  | Xử lý sự kiện |  | Lộc
PHP | Tổng quan về PHP |  | Sơ lược về PHP |  | Lộc
|  |  | Cách sử dụng | Có 4 loại thẻ khác nhau: | Lộc
|  |  |  | Kiểu short | Lộc
|  |  |  | Kiểu đinh dạng XML | Lộc
|  |  |  | Kiểu script | Lộc
|  |  |  | Kiểu ASP | Lộc
|  |  | Cách hiện dữ liệu | PHP chỉ phân tích các đoạn mã nằm trong dấu giới hạn <?php và ?> | Lộc
| Các phương thức của PHP |  | Truy vấn dữ liệu |  | Lộc
|  |  | Xử lý sự kiện |  | Lộc
Thiết kế giao diện | Header |  | Thiết kế thanh giao diện | Thiết kế menu | Lộc | [8 empty] | Done
| Content |  | Thiết kế thanh giao diện |  | Lộc | [8 empty] | Done
| Footer |  | Thết kế giao diện footer |  | Lộc | [8 empty] | Done
| Contact |  | Thiết kế giao diện contact |  | Lộc | [8 empty] | Done
| Product |  | Thiết kế giao diện product |  | Lộc | [8 empty] | Done
| Register |  | Thiết kế form đăng ký |  | Lộc | [8 empty] | Done
| Banner |  | Thiết kế banner |  | Lộc | [8 empty] | Done
| Login |  | Thiết kế form đăng nhập |  | Lộc | [8 empty] | Done
Note on S9: Input Start date of schedule

## Setting
Holidays
No. | Day | Note
1 | 2018-09-02 | Quốc khánh
2 |  |  | 8 | Plan | 8 | Actual | 30 | Current Date
3
4 |  |  |  | 0-99% |  | 100% |  | Saturday
5
6 |  |  | ◇ | Not yet | △ | Open |  | Sunday, Holiday
7
8 |  |  | ★ | finish over | ○ | Done
9
10 |  |  | ▲ | start over
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100